## Bài 3
Công việc | Kết quả đạt được | Chi phí đã sử dụng
1 | 100% | $40
2 | 100% | $35
3 | 50% | $20
Công thức | Giá trị | Chú thích
BCWP | $60 | BCWP: Chi phí công việc được thực hiện
ACWP | $75 | ACWP: Chi phí công việc thực tế được thực hiện
BCWS | $120 | BCWS: Chi phí ngân sách của lịch làm việc
CPI = BCWP/ACWP | 0.8 | CPI < 1: Vượt ngân sách
CPI = 1: Đúng ngân sách
CPI > 1: Dưới ngân sách
SPI = BCWP/ACWP | 0.5 | SPI < 1: Chậm tiến độ
SPI = 1: Đúng tiến độ
SPI > 1: Trước thời hạn
Vì CPI nhỏ hơn 1 (0.8) nên dự án đang bị vượt ngân sách
Vì SPI nhỏ hơn 1 (0.5) nên dự án đang bị chậm tiến độ

## Bài 4
Công việc | BCWS | BCWP | ACWP | SV | CV | SPI | CPI
Thiết kế | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.25 | 1
Sản xuất | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.17 | 1
Thẩm định | 7.5 | 5 | 7 | -2.5 | -2 | 0.67 | 0.71
Lắp ráp | 5 |  |  | -6
Bán hàng |  |  |  | -8
Chung | 17 | 17 | 19 | -14.5 | -2 | 0.54 | 0.89
Dự án không lời (lỗ) vì SPI( Độ tin cậy của kế hoạch) < 1 (0.54) và CPI (Độ hiệu quả của vốn đầu tư) < 1 (0.89)
CPI <1 | Vượt ngân sách
CPI > 1 | Dưới ngân sách
CPI = 1 | Đúng ngân sách
SPI < 1 | Chậm tiến độ
SPI > 1 | Trước thời hạn
SPI = 1 | Đúng tiến độ
CV < 0 | Chi phí nhiều hơn so với kế hoạch
CV > 0 | Chi phí thấp hơn so với kế hoạch
CV = 0 | Chi phí bằng kế hoạch
SV | Sự khác biệt giữa mức độ thực tế và dự tính